## Sheet1
ACTION ITEM NO | PROJECTS | TASKS | DEPENDENT TASK | PRIORITY | START DATE | COMPLETION DATE | STATUS | DURATION
1 | Project 1 | TASK 1 |  | High | 2021-01-05 | 2021-01-07 | Closed | 2
2 | Project 2 | TASK 1 |  | Medium | 2021-01-07 | 2021-01-09 | Closed | 2
3 | Project 2 | TASK 2 | TASK 1 | Medium | 2021-01-10 | 2021-01-15 | Closed | 5
4 | Project 2 | TASK 3 | TASK 2 | Medium | 2021-01-16 | 2021-01-22 | Closed | 6
5 | Project 3 | TASK 1 |  | Low | 2021-01-09 | 2021-02-14 | In Progress | 36
6 | Project 4 | TASK 1 |  | Medium | 2021-01-12 | 2021-01-29 | Closed | 17
7 | Project 5 | TASK 1 |  | Low | 2021-01-29 | 2021-02-06 | Closed | 8
8 | Project 6 | TASK 1 |  | High | 2021-02-06 | 2021-02-21 | In Progress | 15
9 | Project 7 | TASK 1 |  | High | 2021-02-08 | 2021-02-24 | In Progress | 16
10 | Project 8 | TASK 1 |  | Medium | 2021-02-24 | 2021-02-28 | Open | 4
11 | Project 9 | TASK 1 |  | Medium | 2021-02-28 | 2021-03-01 | Open | 1
12 | Project 10 | TASK 1 |  | Medium | 2021-03-01 | 2021-03-05 | Open | 4
Formulas:
DURATION = DAYS([COMPLETION DATE],[START DATE])